ETAPA II/2019 (03.12.2018 -29.03.2019)

Obiectivul general al etapei a fost constituit de continuarea activităților necesare îndeplinirii obiectivelor OP1 și OP2 ale proiectului, demarate în etapa I/2018.

Pentru realizarea obiectivului general, etapa II/2019 a prezentat următoarele obiective specifice:

- Stabilirea comisiilor de specialitate in subdomeniile de interes. Implementarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne

- Organizarea competiției de granturi interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat

- Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor de mobilități

- Demararea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea echipamentelor de CDI

Rezultate obținute:

| Activitate | Stadiu | Rezultat | Grad de atingere indicator asumat |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea II1 Stabilirea comisiilor de specialitate in subdomeniile de interes. Implementarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne | Realizată | Servicii noi (1) | 100% |
| Activitatea II2 Organizarea competiției de granturi interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat | Realizată | Sistem nou Au fost acordate 10 granturi interne de cercetare de excelență, față de 5 asumate | 100% |
| Activitatea II3 Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor de mobilități | Realizată | Metode/sisteme noi (1) | 100% |
| Activitatea II4 Demararea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea echipamentelor de CDI (peste 100000 Euro) | Realizată | Servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite (3) | 100% |
| Management proiect | Realizată | Servicii noi (1) | 100% |