ETAPA III/2019 (30.03.2019 -13.11.2019)

Obiectivul general al etapei a fost constituit de realizarea activităților necesare îndeplinirii Obiectivelor Specifice OP1, OP2 și OP3, precum și Obiectivelor Suport OS1 și OS2 ale proiectului.

Pentru realizarea obiectivului general, etapa III/2019 a prezentat următoarele obiective specifice:

1.	Organizarea competiției și selectarea candidaților pentru acordarea granturilor de mobilități

2.	Achiziția echipamentelor (activitate II4) și materialelor necesare realizării OP1

3.	Îndrumarea si monitorizarea activităților asumate prin contract de către câștigătorii granturilor interne

4.	Organizare atelier de lucru.

5.	Activități pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

6.	Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității. Susținere acces baze de date. Participare la manifestări științifice

Rezultate obținute:

| Activitate | Stadiu | Rezultat realizat | Grad de atingere indicator asumat |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea III1 Organizarea competiției și selectarea candidaților de acordarea granturilor de mobilități | Realizată | Mobilități (3) | 100% |
| Activitatea III2 Achiziția echipamentelor (activitate II4) și materialelor necesare realizării OP1 Înființarea unui post de cercetare si instruirea pentru operarea pe aparate | Realizată | Investiții în infrastructuri CDI | 100% |
| Activitatea III3 Îndrumarea si monitorizarea activităților asumate prin contract de către câștigătorii granturilor interne | Realizată | Servicii noi sau semnificativ îmbunătățite (10) | 100% |
| Activitatea III4 Organizarea atelier de lucru. | Realizată | Evenimente de comunicare (1) | 100% |
| Activitatea III5 Activități pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală | Realizată | Servicii noi (3) | 100% |
| Activitatea III6 Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității Susținere acces baze de date Participare la manifestări științifice | Realizată | Articole științifice ISI/BDI (6) Recunoașteri internaționale la nivel individual (8) | 100% |
| Management proiect | Realizată | Servicii noi (2) | 100% |