ETAPA V/2020 (01.04.2020-13.11.2020)

Obiectivul general al etapei a fost constituit de realizarea activităților necesare îndeplinirii Obiectivelor Specifice OP1, OP2 și OP3, precum și Obiectivelor Suport OS1 și OS2 ale proiectului.

Pentru realizarea obiectivului general, etapa V/2020 a prezentat următoarele obiective specifice:

1.	Îndrumarea si monitorizarea activităților asumate prin contract de către câștigătorii granturilor interne/mobilități

2.	Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității

3.	Susținere acces baze de date

4.	Participare la manifestări științifice

5.	Înființarea unui post de cercetare si instruirea pentru operarea pe aparate

Rezultate obținute:

| Activitate | Stadiu | Rezultat realizat | Grad de atingere indicator asumat |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea V1. Granturi de mobilități | Realizată | Mobilități (3) | 100% |
| Activitatea V2. Îndrumarea si monitorizarea activităților asumate prin contract de către câștigătorii granturilor interne/mobilitati | Realizată | Servicii noi sau semnificativ îmbunătățite (10) | 100% |
| Activitatea V3. Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității. Susținere acces baze de date. Participare la manifestări științifice | Realizată | Articole științifice ISI/BDI (14) Recunoașteri internaționale la nivel individual (5) | 100% |
| Management proiect. Înființarea unui post de cercetare si instruirea pentru operarea pe aparate | Realizată | Servicii noi (1) Locuri de muncă nou înființate (2) | 100% |