## GANTT (hidden)
CATERING.UMFCD.RO
DIAGRAMĂ GANTT
| ACTIVITATE | START | ZIUA* | FINALIZARE | DURATĂ* (ZILE LUCRĂTOARE) | ZILE LUCRATE* | ZILE RĂMASE* | ALOCAT | PROCENT COMPLETAT | SĂPTĂMÂNA 1 | SĂPTĂMÂNA 2 | SĂPTĂMÂNA 3 | SĂPTĂMÂNA 4
ANALIZA PROIECTULUI
| Analiza cerințelor solicitate | 2020-11-23 | 23 | 2020-11-25 | 2 | 1.5 | 0.5 | Comunicații Digitale | 75%
| Documentare soluție software dedicată platformei | 2020-11-25 | 25 | 2020-11-28 | 3 | 3 | 0 | Comunicații Digitale | 100%
| Draft platformă | 2018-01-11 | 11 | 2018-01-16 | 5 | 3 | 2 | Comunicații Digitale | 60%
| Documentare cu privire a metodei de plată | 2018-01-14 | 14 | 2018-01-19 | 5 | 2 | 3 | Comunicații Digitale | 40%
| Documentare suplimentară | 2018-01-17 | 17 | 2018-01-23 | 6 | 1.2 | 4.8 | Comunicații Digitale | 20%
WEB DESIGN
| Instalare certificat SSL | 2018-01-09 | 9 | 2018-01-12 | 4 | 4 | 0 | Comunicații Digitale | 100%
| Personalizare a primei pagini | 2018-01-12 | 12 | 2018-01-19 | 8 | 6.4 | 1.6 | Comunicații Digitale | 80%
| Configurare Bază de date, CSS | 2018-01-17 | 17 | 2018-01-19 | 3 | 1.8 | 1.2 | Comunicații Digitale | 60%
| Instalare module + temă | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-26 | 5 | 2 | 3 | Comunicații Digitale | 40%
WEB DEVELOPMENT
| Instalare Webmin | 2018-01-15 | 15 | 2018-01-19 | 5 | 5 | 0 | Comunicații Digitale | 100%
| Configurare Webmin si Virtual Domain | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-23 | 2 | 1.6 | 0.4 | Comunicații Digitale | 80%
| Configurare domeniu | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-26 | 5 | 3 | 2 | Comunicații Digitale | 60%
| Configurare Import, Export + Meniu | 2018-01-26 | 26 | 2018-01-29 | 4 | 1.6 | 2.4 | Comunicații Digitale | 40%
| Login + Eu plătesc | 2018-01-22 | 22 | 2018-01-25 | 4 | 0.8 | 3.2 | Comunicații Digitale | 20%
TESTAREA ȘI LANSAREA SITE-ULUI WEB
| Test browser | 2018-01-15 | 15 | 2018-01-24 | 10 | 10 | 0 | Comunicații Digitale | 100%
| Testare echipă cantină + Feedback | 2018-01-25 | 25 | 2018-01-30 | 6 | 4.8 | 1.2 | Comunicații Digitale | 80%
| Testare flux | 2018-01-24 | 24 | 2018-01-30 | 7 | 4.2 | 2.8 | Comunicații Digitale | 60%
| Producție + Eliminare Buguri după producție | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-02 | 2 | 0 | 2 | Comunicații Digitale | 0%
Formulas:
DURATĂ* (ZILE LUCRĂTOARE) = DATEDIF([START],[FINALIZARE],"d")+1

## Basic Gantt Chart (hidden)
GANTT CHART TEMPLATE
* = an automatically calculated cell
| TASK NAME | START DATE | END DATE | START ON DAY* | DURATION* (WORK DAYS) | TEAM MEMBER | PERCENT COMPLETE | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4
First Sample Project
| Write Landing Page Copy | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 0 | 4 | Nathan | 100%
| Approve Page Copy | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 3 | 4 | Meredith | 80%
| Review Landing Page Design | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 6 | 6 | Brandon | 60%
| Build Landing Page | 2018-01-14 | 2018-01-19 | 9 | 6 | Michael | 40%
| Code Review Landing Page | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 12 | 7 | Rachel | 20%
Second Sample Project
| Write Promotional Email | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 4 | 4 | Nathan | 100%
| Design Promotional Email | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 7 | 8 | Meredith | 80%
| Send Promotional Email | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 12 | 3 | Brandon | 60%
| Analyze Campaign Results | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 17 | 5 | Michael | 40%
Third Sample Project
| Plan Agenda for Meeting | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 10 | 5 | Nathan | 100%
| Reserve Room | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 17 | 2 | Meredith | 80%
| Finalize Presentation | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 17 | 5 | Brandon | 60%
| Approve Presentation | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 21 | 4 | Michael | 40%
| Create Invitations | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 17 | 4 | Rachel | 20%
Fourth Sample Project
| Rewrite Online Calculator | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 10 | 10 | Nathan | 100%
| Code Review Calculator | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 20 | 6 | Meredith | 80%
| Update Messaging | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 19 | 7 | Michael | 60%
| Publish Calculator | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 25 | 2 | Rachel | 0%
Formulas:
DURATION* (WORK DAYS) = DATEDIF([START DATE],[END DATE],"d")+1

## TO-DO LIST
ANEXA 4
DIAGRAMĂ GANTT
Logo asociați/ organizație
Beneficiar:
Proiect:
Perioadă implementare:
LUNA X
|  | ACTIVITATE | START | FINALIZARE | DURATĂ (ZILE LUCRĂTOARE) | ALOCAT CĂTRE | COMPLETAT % | SĂPTĂMÂNA 1 |  |  |  |  | SĂPTĂMÂNA 2
[8 empty] | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
[8 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26
O.1 | Activități preimplementare | [5 empty] | 0%
| O.1.1 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 1 |  | 0%
| O.1.2 |  |  |  | 0 |  | 0%
| O.1.3 |  |  |  | 0 |  | 0%
O.2 | Activități implementare | [5 empty] | 0%
| O.2.1 |  |  |  | 0 |  | 0%
| O.2.2 |  |  |  | 0 |  | 0%
O.3 | Activități postimplementare | [5 empty] | 0%
| O.3.1 |  |  |  | 0 |  | 0%
| O.3.2 |  |  |  | 0 |  | 0%
Formulas:
DURATĂ (ZILE LUCRĂTOARE) = NETWORKDAYS([START],[FINALIZARE])
Coordonator proiect
Nume, prenume, semnătură
Reprezentant legal asociație/ organizație
Nume, prenume semnătura